## Journal
Jour | Semaine | Temps [h] | Type | Description | Remarques / Problèmes / Ressources
2026-02-02 | 1 | 0.25 | Autre | Préparation du dépôt Github | Nom du Dépôt: Quest-ICT
2026-02-02 | 1 | 1.5 | Documentation | Analyse Préliminaire(Introduction,Objectifs)
2026-02-02 | 1 | 0.25 | Autre | Clone du dépôt Github
2026-02-02 | 1 | 0.5 | Administratif | Début de la Planification Initiale du projet | Fait avec Gantt project
2026-02-03 | 1 | 0.5 | Administratif | Planification initiale du projet | Continuation de la Planification du projet
2026-02-03 | 1 | 0.75 | Administratif | Finalisation de la planification initiale du projet | Fin de la Planification initiale du projet
2026-02-03 | 1 | 0.5 | Analyse | Création des Use cases | Aide avec Gemini pour les Use cases
2026-02-03 | 1 | 0.75 | Analyse | Scenarios | Les scénarios sont créent dans le même fichier que les use cases
2026-02-03 | 1 | 0.25 | Analyse | Création du MCD | Le MCD est créer avec draw.io
2026-02-04 | 1 | 0.25 | Analyse | Continuation et Fin du MCD
2026-02-04 | 1 | 0.5 | Documentation | Documentation | Amélioration de la Partie 1 du doc
2026-02-09 | 2 | 0.25 | Analyse | Maquettes | Utilisation de Figma
2026-02-09 | 2 | 0.25 | Conception | Création du MLD | Avec MySQL Workbench
2026-02-09 | 2 | 0.25 | Analyse | Modification du MCD | Ajout d'Identifiant naturels
2026-02-09 | 2 | 0.5 | Conception | Fin du MLD | Finalisation du MLD sur MySQL Workbench
2026-02-09 | 2 | 1 | Conception | Diagramme de Classes | Création
2026-02-09 | 2 | 0.25 | Conception | Finalisation du Diagramme UML
2026-02-10 | 2 | 0.25 | Conception | Architecture de l'Application | Arborescence + MVC
2026-02-10 | 2 | 0.25 | Autre | Installation de Sqlite | Lien: https://sqlitebrowser.org/dl/
2026-02-10 | 2 | 0.25 | Réalisation | Importation de la BD sur Sqlite | Conversion script SQL en Sqlite
2026-02-10 | 2 | 2 | Documentation | Documentation | Avancement
2026-02-10 | 2 | 0.25 | Conception | Modification du MCD,MLD + diagramme de classes | Modification de la table answers pour ajouter image_path
2026-02-10 | 2 | 1 | Documentation | Documentation | Amélioration planification initiale + Début de l'Analyse/Conception
2026-02-11 | 2 | 0.25 | Conception | Conception Fonctionnelle | Comment passer des ecrans de jeu quand on clique sur un bouton
2026-02-11 | 2 | 0.25 | Analyse | Maquettes | Revoir Ajout de questions pour les images
2026-02-11 | 2 | 0.5 | Conception | Mise en place de l’environnement de développement et de l’architecture logicielle | Création d’une feature + réorganisation des fichiers
2026-02-23 | 3 | 0.25 | Autre | Récupération du dépôt Github en local
2026-02-23 | 3 | 0.25 | Réalisation | Mise en place de l'Architecture de l'Application | Fait a partir du document Word
2026-02-23 | 3 | 0.25 | Conception | Ajout manquant des dossiers pour l'Architecture de l'application
2026-02-23 | 3 | 0.25 | Réalisation | Ajout des fichiers dans le dossier database | Script + Base de donnée
2026-02-23 | 3 | 0.25 | Autre | Pull Request | Création d'une pull request pour l'architecture à mettre dans le main.
2026-02-24 | 3 | 1.25 | Documentation | Documentation | Amélioration de la Documentation
2026-02-24 | 3 | 0.25 | Administratif | Amélioration de la planification Initiale | Mettre Documentation et tests fonctionnel après test unitaire
2026-02-24 | 3 | 0.25 | Documentation | Documentation | Ajout de la modification de la planification initiale
2026-02-24 | 3 | 0.25 | Autre | Mettre à jour sur le Github | Remettre la planification initiale
2026-02-24 | 3 | 0.25 | Analyse | Ajout Quitter le programme dans UseCase
2026-02-24 | 3 | 0.25 | Documentation | Documentation | Ajout des UseCases et Scenario dans la documentation
2026-02-24 | 3 | 0.25 | Analyse | Création d'un UML UseCase | Avec Draw.io
2026-02-24 | 3 | 0.25 | Analyse | Modification du MCD | Modification des relations pour utilisateur à Parties et Theme à Parties
2026-02-24 | 3 | 0.25 | Conception | Modification du MLD | Ajout de l'unicité pour table questions
2026-02-24 | 3 | 0.25 | Analyse | Restructuration de l'architecture de l'Application | Sur le Word et dans Pycharm
2026-02-24 | 3 | 0.25 | Autre | Ajout des fichiers dans le dossier MCD ,MLD,UML, Maquettes
2026-02-24 | 3 | 0.5 | Réalisation | Création du Menu principale | Aide avec Gemini
2026-03-02 | 4 | 0.25 | Conception | Modification de la Maquette | Ajout de la page de pseudo pour la maquette
2026-03-02 | 4 | 0.5 | Réalisation | Création du design du Menu Jouer une Partie | Aide avec Gemini
2026-03-02 | 4 | 0.25 | Réalisation | Enlever les emojis pour les titres et sous titres | Problème avec les émojis mis de coté pour l'instant
2026-03-02 | 4 | 0.5 | Réalisation | Implémentation du bouton arrière du menu Jouer une Partie
2026-03-02 | 4 | 0.5 | Réalisation | Association du main_menu et du game_menu avec le bouton Jouer
2026-03-02 | 4 | 0.5 | Réalisation | Création du design du menu Score et Statistiques
2026-03-03 | 4 | 0.25 | Réalisation | Changer les commentaire de francais à anglais
2026-03-03 | 4 | 0.25 | Réalisation | Régler boutton Retour pour Score et Statistiques
2026-03-03 | 4 | 0.25 | Réalisation | Association avec le boutton Score et Statistiques du menu
2026-03-03 | 4 | 0.25 | Administratif | Régler problème de date dans planificatin initiale dans Gantt Project | Pour Menu de Navigation
2026-03-03 | 4 | 0.25 | Documentation | Remettre la Planification initiale corriger
2026-03-03 | 4 | 0.5 | Documentation | Documentation
2026-03-03 | 4 | 0.25 | Conception | Ajout de l'unicité dans le MCD pour les questions
2026-03-03 | 4 | 0.75 | Documentation | Documentation
2026-03-03 | 4 | 0.25 | Réalisation | Ajout de la maquette dans le Github
2026-03-03 | 4 | 1.5 | Réalisation | Création du design de la page de Login
2026-03-03 | 4 | 0.5 | Réalisation | Intégration login page dans le main
2026-03-04 | 4 | 0.5 | Réalisation | Création du design de la Page Ajout de Question
2026-03-04 | 4 | 0.25 | Réalisation | Création dossier assets/images
2026-03-09 | 5 | 0.5 | Réalisation | Insertion de données dans la BD | Commencement
2026-03-09 | 5 | 0.25 | Réalisation | Modification du MLD | Not Null,Mandatory,Varchar
2026-03-09 | 5 | 0.5 | Conception | Modification de la Maquette | Modifier page login pour avoir la création d'un joueur et la connexion
2026-03-09 | 5 | 0.25 | Documentation | Documentation | Remettre la maquette de la page de login + Remettre MLD
2026-03-09 | 5 | 0.25 | Autre | Manuel d'Installation | Fait dans le ReadMe
2026-03-10 | 5 | 0.25 | Autre | Continuation du Manuel d'Installation
2026-03-10 | 5 | 0.5 | Réalisation | Modification de la page login | Ajout des boutons se connecter et Créer un compte, Design
2026-03-10 | 5 | 0.25 | Autre | Création Pull Requests | feature/ui
2026-03-10 | 5 | 0.25 | Autre | Création Nouvelle feature | data_persistance_management
2026-03-10 | 5 | 1.5 | Réalisation | Gestion Utilisateurs pour la page login
2026-03-10 | 5 | 0.25 | Réalisation | Modification Exportation MLD en Script | Exportation en script + remodifier dans DB Browser
2026-03-10 | 5 | 0.25 | Autre | Pull Request
2026-03-10 | 5 | 0.25 | Autre | Création Nouvelle feature
2026-03-10 | 5 | 0.5 | Réalisation | Génération aléatoire du quiz
2026-03-10 | 5 | 0.5 | Réalisation | Insertion des thèmes dans la BD | Continuation des insert into
2026-03-11 | 5 | 0.25 | Documentation | Documentation | Changement planification initiale, Oublie de le remettre dans la doc.
2026-03-11 | 5 | 1.5 | Réalisation | Insertion des questions dans la BD | Thèmes Animaux,Drapeaux et Informatique
2026-03-11 | 5 | 0.5 | Documentation | Documentation | Partie Réalisation
2026-03-16 | 6 | 0.25 | Réalisation | Création des sous-dossier par thèmes | Animaux,Drapeaux et Informatique
2026-03-16 | 6 | 0.25 | Réalisation | Modification insertions des questions dans la BD
2026-03-16 | 6 | 0.75 | Réalisation | Insertion des réponses dans la BD | Animaux
2026-03-16 | 6 | 0.25 | Autre | Pull Request | random_quiz_generation
2026-03-16 | 6 | 0.25 | Autre | Création Nouvelle feature
2026-03-16 | 6 | 1.5 | Réalisation | Gestion du temps et des réponses
2026-03-16 | 6 | 0.75 | Réalisation | Résolution problème login page
2026-03-17 | 6 | 0.25 | Réalisation | Continuaton Gestion du temps et des réponses | game_quiz.py
2026-03-17 | 6 | 0.5 | Réalisation | Interface Question et réponses | game_quiz.py
2026-03-17 | 6 | 0.25 | Réalisation | Problème Questions | Quand je choisis Animal, il y a des questions des autres thèmes
2026-03-17 | 6 | 0.25 | Réalisation | Problème Choix difficulté | Quand je clique sur facile, il y a des questions moyen ou difficile
2026-03-17 | 6 | 1 | Autre | Insertion des images dans le dossier animals
2026-03-17 | 6 | 1.25 | Réalisation | Problème Affichage image dans le jeu | Image en double ou pas d'image qui s'affichait
2026-03-17 | 6 | 0.25 | Réalisation | Problème de Database is locked | Problème avec le boutton créer un compte
2026-03-18 | 6 | 0.25 | Réalisation | Insertion des réponses dans la BD | Drapeau + Informatique
2026-03-18 | 6 | 0.5 | Documentation | Documentation | Partie Tests
2026-03-18 | 6 | 0.5 | Autre | Insertion des images dans le dossier Drapeaux | Dans les dossier Drapeaux et Informatique, Pas Fini
2026-03-23 | 7 | 1.25 | Autre | Insertion des images dans le dossier Drapeaux | Continuation
2026-03-23 | 7 | 0.25 | Documentation | Documentation | Ajout dans partie Historique
2026-03-23 | 7 | 0.25 | Réalisation | Réglage du timer
2026-03-23 | 7 | 0.25 | Réalisation | Mettre les paramètres de sortie et d'entrée en commentaires | quiz_engine.py
2026-03-23 | 7 | 0.25 | Réalisation | Ajout des entetes de fichiers
2026-03-24 | 7 | 0.25 | Réalisation | Ajout des entetes de fichiers | Continuation et finalisation
2026-03-24 | 7 | 0.25 | Autre | Changement image code
2026-03-24 | 7 | 0.25 | Autre | Création Pull Requests
2026-03-24 | 7 | 0.75 | Réalisation | Score et Statistiques | Partie Jouées,Score moyen et Temps moyen
2026-03-24 | 7 | 0.25 | Réalisation | Score et Statistiques | Finalisation
2026-03-24 | 7 | 3 | Documentation | Documentation
2026-03-24 | 7 | 0.25 | Administratif | Modification du README
2026-03-25 | 7 | 1.5 | Documentation | Documentation | 9.1 + Glossaire et Table d'illustration
2026-03-25 | 7 | 0.25 | Autre | Rendu Finale Par mail
Durant la nuit, l'entiereté du projet a été supprimé sur SwissCenter pour une raison que j'ignore. J'ai tenté d'utiliser une backup afin de restaurer le site mais PHP ne semble plus fonctionner malgré que la configuration n'a pas changé
Tests effectués en local comme la version en ligne ne fonctionne plus

## Stats
Type | Temps [h]
Analyse | 3.5
Conception | 4.75
Réalisation | 21.25
Tests | 0
Documentation | 14.5
Administratif | 2.5
Absence | 0
Autre | 7.25

## Listes
Analyse
Conception
Réalisation
Tests
Documentation
Administratif
Absence
Autre