## Semaine 1
Date	Durée	Activité	Remarques
02.02.2026	10 min	Préparation du dépôt Github	Nom du Dépôt: Quest-ICT
02.02.2026	1h30	Documentation	Analyse préliminaire(Introduction,Objectifs)
02.02.2026	3 min	Clone du dépôt Github	Clone du dépôt dans Pycharm
02.02.2026	35 min	Début de la Planification Initiale du projet	Fait avec Gantt project
03.02.2026	09:20	Planification Initiale du projet	Continuation de la planification du projet
03.02.2026	10:40	Finalisation de la planification du projet	Fin de la Planification du projet
03.02.2026	30 min	Création des Use cases	Aide avec Gemini pour les Use cases
03.02.2026	50 min	Scenarios	Les scénarios sont créent dans le même fichier que les use cases
03.02.2026	15:40	Création du MCD	LE MCD est créer avec draw.io
04.02.2026	15:59	MCD	Continuation et Fin du MCD
04.02.2026	16:00 à 16:35	Documentation	Amélioration de la Partie 1 du doc

## Semaine 2
Date	Durée	Activité	Remarques
09.02.2026	40 min	Maquettes	Utilisation de Figma pour les maquettes
09.02.2026	14:16	Création du MLD	Avec MySQL Workbench
09.02.2026	10 min	Modification du MCD	Ajout d'Identifiant naturels
09.02.2026	15:20	Fin du MLD	Finalisation du MLD sur MySQL Workbench
09.02.2026	15:25	Diagramme de Classes	Création du Diagramme UML
09.02.2026	16:35	Fin du Diagramme de Classes	Finalisation du Diagramme UML
10.02.2026	15 min	Architecture de l'Application	Arborescence + MVC
10.02.2026	3 min	Installation de Sqlite	Lien: https://sqlitebrowser.org/dl/
10.02.2026	15 min	Importation de la BD sur Sqlite	Conversion script SQL en Sqlite
10.02.2026	2h00	Documentation	Avancement de la Documentation
10.02.2026	10 min	Modification MCD,MLD + diagramme de classes	Modification de la table answers pour ajouter image_path
10.02.2026	1h00	Documentation	Amélioration planification initiale + Début de l'Analyse/Conception
11.02.26	10 min	Conception Fonctionnelle	Comment passer des ecrans de jeu quand on clique sur un bouton
11.02.26	10 min	Maquettes	Revoir Ajout de questions pour les images
11.02.26	30 min	Mise en place de l’environnement de développement et de l’architecture logicielle	Création d’une feature + réorganisation des fichiers

## Semaine 3
Date	Durée	Activité	Remarques
02.02.2026	10 min	Préparation du dépôt Github	Nom du Dépôt: Quest-ICT
02.02.2026	1h30	Documentation	Analyse préliminaire(Introduction,Objectifs)
02.02.2026	3 min	Clone du dépôt Github	Clone du dépôt dans Pycharm
02.02.2026	35 min	Début de la Planification Initiale du projet	Fait avec Gantt project
03.02.2026	09:20	Planification Initiale du projet	Continuation de la planification du projet
03.02.2026	10:40	Finalisation de la planification du projet	Fin de la Planification du projet
03.02.2026	30 min	Création des Use cases	Aide avec Gemini pour les Use cases
03.02.2026	50 min	Scenarios	Les scénarios sont créent dans le même fichier que les use cases
03.02.2026	15:40	Création du MCD	LE MCD est créer avec draw.io
04.02.2026	15:59	MCD	Continuation et Fin du MCD
04.02.2026	16:00	Documentation

## Semaine 4
Date	Durée	Activité	Remarques
02.02.2026	10 min	Préparation du dépôt Github	Nom du Dépôt: Quest-ICT
02.02.2026	1h30	Documentation	Analyse préliminaire(Introduction,Objectifs)
02.02.2026	3 min	Clone du dépôt Github	Clone du dépôt dans Pycharm
02.02.2026	35 min	Début de la Planification Initiale du projet	Fait avec Gantt project
03.02.2026	09:20	Planification Initiale du projet	Continuation de la planification du projet
03.02.2026	10:40	Finalisation de la planification du projet	Fin de la Planification du projet
03.02.2026	30 min	Création des Use cases	Aide avec Gemini pour les Use cases
03.02.2026	50 min	Scenarios	Les scénarios sont créent dans le même fichier que les use cases
03.02.2026	15:40	Création du MCD	LE MCD est créer avec draw.io
04.02.2026	15:59	MCD	Continuation et Fin du MCD
04.02.2026	16:00	Documentation

## Semaine 5
Date	Durée	Activité	Remarques
02.02.2026	10 min	Préparation du dépôt Github	Nom du Dépôt: Quest-ICT
02.02.2026	1h30	Documentation	Analyse préliminaire(Introduction,Objectifs)
02.02.2026	3 min	Clone du dépôt Github	Clone du dépôt dans Pycharm
02.02.2026	35 min	Début de la Planification Initiale du projet	Fait avec Gantt project
03.02.2026	09:20	Planification Initiale du projet	Continuation de la planification du projet
03.02.2026	10:40	Finalisation de la planification du projet	Fin de la Planification du projet
03.02.2026	30 min	Création des Use cases	Aide avec Gemini pour les Use cases
03.02.2026	50 min	Scenarios	Les scénarios sont créent dans le même fichier que les use cases
03.02.2026	15:40	Création du MCD	LE MCD est créer avec draw.io
04.02.2026	15:59	MCD	Continuation et Fin du MCD
04.02.2026	16:00	Documentation

## Semaine 6
Date	Durée	Activité	Remarques
02.02.2026	10 min	Préparation du dépôt Github	Nom du Dépôt: Quest-ICT
02.02.2026	1h30	Documentation	Analyse préliminaire(Introduction,Objectifs)
02.02.2026	3 min	Clone du dépôt Github	Clone du dépôt dans Pycharm
02.02.2026	35 min	Début de la Planification Initiale du projet	Fait avec Gantt project
03.02.2026	09:20	Planification Initiale du projet	Continuation de la planification du projet
03.02.2026	10:40	Finalisation de la planification du projet	Fin de la Planification du projet
03.02.2026	30 min	Création des Use cases	Aide avec Gemini pour les Use cases
03.02.2026	50 min	Scenarios	Les scénarios sont créent dans le même fichier que les use cases
03.02.2026	15:40	Création du MCD	LE MCD est créer avec draw.io
04.02.2026	15:59	MCD	Continuation et Fin du MCD
04.02.2026	16:00	Documentation

## Semaine 7
Date	Durée	Activité	Remarques
02.02.2026	10 min	Préparation du dépôt Github	Nom du Dépôt: Quest-ICT
02.02.2026	1h30	Documentation	Analyse préliminaire(Introduction,Objectifs)
02.02.2026	3 min	Clone du dépôt Github	Clone du dépôt dans Pycharm
02.02.2026	35 min	Début de la Planification Initiale du projet	Fait avec Gantt project
03.02.2026	09:20	Planification Initiale du projet	Continuation de la planification du projet
03.02.2026	10:40	Finalisation de la planification du projet	Fin de la Planification du projet
03.02.2026	30 min	Création des Use cases	Aide avec Gemini pour les Use cases
03.02.2026	50 min	Scenarios	Les scénarios sont créent dans le même fichier que les use cases
03.02.2026	15:40	Création du MCD	LE MCD est créer avec draw.io
04.02.2026	15:59	MCD	Continuation et Fin du MCD
04.02.2026	16:00	Documentation

## Semaine 8
Date	Durée	Activité	Remarques
02.02.2026	10 min	Préparation du dépôt Github	Nom du Dépôt: Quest-ICT
02.02.2026	1h30	Documentation	Analyse préliminaire(Introduction,Objectifs)
02.02.2026	3 min	Clone du dépôt Github	Clone du dépôt dans Pycharm
02.02.2026	35 min	Début de la Planification Initiale du projet	Fait avec Gantt project
03.02.2026	09:20	Planification Initiale du projet	Continuation de la planification du projet
03.02.2026	10:40	Finalisation de la planification du projet	Fin de la Planification du projet
03.02.2026	30 min	Création des Use cases	Aide avec Gemini pour les Use cases
03.02.2026	50 min	Scenarios	Les scénarios sont créent dans le même fichier que les use cases
03.02.2026	15:40	Création du MCD	LE MCD est créer avec draw.io
04.02.2026	15:59	MCD	Continuation et Fin du MCD
04.02.2026	16:00	Documentation